## IMCY
PLAN DE ACCIÓN 2017 - IMCY
VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS: - Vincular la población a través de las diferentes expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, permitiendo fortalecer la identidad cultural y generando oportunidades de equidad.
SECTOR | POND % | PROGRAMA | POND % | SUBPROGRAMA | POND % | META PRODUCTO | POND % | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | INDICADORES | [14 empty] | ACTIVIDADES | POND % | AVANCE % | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO A JUNIO 30 | MEDIOS DE VERIFICACION | SECRETARIA RESPONSABLE / CORRESPONSABLE (S) | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO | VIABILIDAD | RECURSOS | [27 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | INDICADOR | LINEA BASE 2015 | CANTIDAD DEL CUATRIENIO | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2016 | CANTIDAD PROGRAMADA A DIC 2017 | CANTIDAD EJECUTADA A MARZO 31 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A JUNIO 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A NOVIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A DICIEMBRE 31 | % DE EJECUCION | [10 empty] | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA MARZO 31 | EJECUCION DE RECURSOS A MARZO 31 | TOTAL APROPIACION META A MARZO 31 | TOTAL EJECUCION META A MARZO 31 | % EJECUCION META A MARZO 31 | APROPIACION DEFINITIVA JUNIO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A JUNIO 30 | TOTAL APROPIACION META A JUNIO 30 | TOTAL EJECUCION META A JUNIO 30 | % EJECUCION META A JUNIO 30 | APROPIACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS SEPTIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A SEPTIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | % EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS NOVIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A NOVIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | % EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA DICIEMBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS DICIEMBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A DICIEMBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A DICIEMBRE 31 | % EJECUCION META A DICIEMBRE 31
Yumbo, territorio de oportunidades culturales |  | Infraestructura artística y cultural para la gente | 15% |  | 15% | Adecuar 4 espacios para garantizar el desarrollo artístico y cultural del Instituto Municipal de Cultura, IMCY. | 50% | MI | Número de espacios adecuados | 4 | 4 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A | [7 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Mantenimiento Mejoramiento y Construccion de la Infraestructura Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920063-2 | [28 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Formular 1 Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 10% | MI | Plan municipal de infraestructura formulado | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A | [7 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | [30 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Implementar el 100% de la fase de corto plazo del Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 40% | MI | Porcentaje de implementación | 0 | 100% | 30% | 20% | 4.7% | 23.5% | [8 empty] | 1. Ejecutar al 100% las actividades programadas anualmente en el componente de mantenimiento para la infraestructura artistica y cultural | 30% | 50% | Diciembre 30 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.05.01.02 | EST.Construccion y Adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 85323392 | 85323392 | $ 0 | 223615308 | 15370000 | 6.873%
[24 empty] | 1.1. Realizar 1 mantenimiento a la infraestructura electrica del Instituto Municipal de Cultura | 40% | 50% | Noviembre 30 | Se desarrollo 1 primer avance en el mantenimiento de la infraestructura electrica para la cual se seleccionaron las lamparas que salieron en buen estado del auditorio central y se reutilizaron en el resto de espacios del instituto, todo esto garantizando el buen desarrollo administrativo y de formacion. esta penidente un segundo avance y definitivo para la vigencia en la que se van a intervenir tomas electricos. | Evidencia fotografica
[24 empty] | 1.2. Realizar 3 mantenimientos al sistema de aires acondicionados del Instituto | 30% | 0% | Noviembre 30
[24 empty] | 1.3. Realizar actividades de restauración de pintura en los espacios que se requieran. | 30% | 100% | Noviembre 30 |  | Evidencia fotografica,
[24 empty] | 2. Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 10% | 0% | Diciembre 31
[24 empty] | 3. Ejecutar al 100% las adecuaciones programadas para la vigencia | 30% | 28.33% | Diciembre 31
[24 empty] | 3.1. Adecuar 2 areas administrativas del Instituto | 30% | 50% | Septiembre 30 | 1. Se amplió el archivo central en 14.65 m2, ejecutando labores de desmonte de paneles, armado de estructura metalica para soporte de panel yeso, armado y organización de estanterias. Este con el fin de mejorar los procesos archivistico de la institucion, asi garantizar a la comunidad en general evidencias de documentacion fisica y salvaguardar la informacion de la entidad. | Evidencia Fotografica, |  |  |  |  | 7.02.02.05.05.01.03 | RP.SDO/2016 Construccion,adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 0 | 70000000 | 1300000
[24 empty] | 3.2. Acondicionar 3 espacios de formacion artistica del IMCY | 40% | 33.33% | Noviembre 30 | Mediante estos acondicionamiento se pretende garantizar una mejor estadia de las personas y los maestros que dan y reciben formacion a continuacion presentamos los acondicionamientos que se realizaron: 1. Se acondicionó el Salon de organeta en el segundo piso al cual se le hizo una divison con estrutura metalica y paredes en panel yeso para separarlo de archivo, a su vez se instalaron 2 tomas corrientes,instalacion de lamparas, se hicieron labores de resane con estuco plastico y por ultimo se pinto. | Evidencia Fotografica,
[24 empty] | 3.3. Realizar la Ampliacion de la capacidad en la acometida electrica del IMCY | 30% | 0% | Noviembre 30
[34 empty] | 7.02.02.05.05.01.01 | RP.Construccion y adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 68291916 | 68291916 | 14070000
[24 empty] | 4. Implementar 1 sistema para el ahorro de energia en las Instalaciones del Instituto | 10% | 0% | Noviembre 30
[24 empty] | 5. Implementar 1 sistema para el ahorro de agua en las Instalaciones del Instituto | 10% | 0% | Noviembre 30
[24 empty] | 6. Implementar 1 sistema para la seguridad y monitoreo del Instutito | 10% | 0% | Noviembre 30
|  | Yumbo, Territorio de Conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural | 10% |  | 10% | Implementar 1 programa para la Gestión, Protección, Salvaguarda y Promoción del Patrimonio Cultural. | 100% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.025 | 2.5% | [8 empty] | Realizar 10 capacitaciones sobre patrimonio cultural del municipio. | 25% | 10% | Noviembre 30, | 1. Se desarrollo 1 capacitacion enfocada a los guardianes del patrimonio cultural donde se tocaron temas de patrimonio natural, material e inmaterial, esta fue en la mega estacion de policia y conto con la participacion de 40 estudiantes de los grados 10 y 11 de diferentes instituciones educativas tambien se conto con la participacion de 3 maestros y 2 patrulleros de la policia nacional. | Evidencia fotografica | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Recuperación de la Identidad Cultural y la Memoria Historica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920057-2 | 7.02.02.05.03.01 | RP.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 66470522 | 66470522 | 10382053 | 129227897 | 10382053 | 8.034%
[24 empty] | Desarrollar 4 Exposiciones en la sala de exposiciones permanente. | 25% | 0% | Noviembre 30,
[24 empty] | Realizar 3 Jornadas de sensibilizacion para la proteccion del patrimonio municipal | 25% | 0% | Noviembre 30, | [6 empty] | 7.02.02.05.03.02 | EST.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 62757375 | 62757375 | 0
[24 empty] | Realizar 1 evento para el reconocimiento del patrimonio vivo municipal | 25% | 0% | Noviembre 30,
|  | Formación y capacitación artística y cultural para un territorio de paz y oportunidades | 25% |  | 25% | Aumentar a 30 el número de graduados en la escuela de Artes Integradas. | 30% | MI | Número de Graduados en la escuela de Artes Integradas | 15 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0% | [8 empty] | Graduar 10 alumnos de la escuela de Artes Integradas. | 100% | 0% | Julio 30 | Se realizo actividades concernientes a la vinculacion de estudiantes y desarrollo de las clases de la escuela de artes integradas: 1. La primera semana marzo se vincularon 18 estudiantes a la escuela. en segundo semestre se encuentran matriculados y asistiendo 30 estudiantes y en 4 semestre se encuentran matriculados y asistiendo 7 estudiantes para un total de 55 estudiantes beneficiando en la escuela de artes integradas. | Formato de inscripcion escuela de musica | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920050-3 | 7.02.02.05.02.01 | RP.Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 279000000 | 279000000 | 42738000 | 279000000 | 42738000 | 15.32%
[6 empty] | Desarrollar 18 talleres de formación artística. | 20% | MM | Número de talleres de formación artística desarrollados | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | [8 empty] | 1. Desarrollar 2 Talleres de guitarra | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 107 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero. | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.01 | RP.Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 590364844 | 590364844 | 84480000 | 623764844 | 87320000 | 14%
[24 empty] | 2. Desarrollar 2 Taller de bajo | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 50 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 3. Desarrollar 2 Taller de danza moderna | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 254 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 4. Desarrollar 2 Taller de danza folclorica | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 38 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 5. Desarrollar 2 Taller de preballet | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 112 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 6. Desarrollar 2 Taller de percucion antillana | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 49 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 7. Desarrollar 2 Taller de flauta | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 41 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 8. Desarrollar 2 Taller de teatro | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 27 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 9. Desarrollar 2 Taller de organeta | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 120 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 10. Desarrollar 2 Taller de dibujo y pintura | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 226 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 11. Desarrollar 2 Taller de violin | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 60 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero. |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.04 | RP.SDO/2016 Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y cultural | 0 | 33400000 | 2840000
[24 empty] | 12. Desarrollar 2 Taller de tecnica vocal | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 181 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 13. Desarrollar 2 Taller de trompeta | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 14 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 14. Desarrollar 2 Taller de saxofon | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 12 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 15. Desarrollar 2 Taller de clarinete | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 2 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 16. Desarrollar 2 Taller de bateria | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 106 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 17. Desarrollar 2 Taller de manualidades | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 187 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 18. Desarrollar 2 Taller de percucion folclorica | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 120 personas, el cual culminará el 30 de junio. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[6 empty] | Desarrollar 1 Programa de fortalecimiento y promoción artística y cultural. | 20% | MM | Programa Desarrollado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 20% | 0% | Agosto 30 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.02 | EST.Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 36406512 | 36406512 | 0 | 93801668 | 0 | 0%
[24 empty] | Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas de formacion artisticos que lo requiera. | 25% | 0% | Septiembre 30
[24 empty] | Realizar 1 dotación de Mobiliario a los programas de formacion artistica y cultural que lo requiera. | 25% | 0% | Septiembre 30 | [6 empty] | 7.02.02.05.02.04 | RP.SDO/2016 Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y cultural | 0 | 21825156 | 0
[24 empty] | Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 15% | 0% | Diciembre 15.
[24 empty] | Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 15% | 0% | Diciembre 15. | [6 empty] | 7.02.02.05.02.03 | RA.Fortalecimiento de los procesos de formacion y capacitacion Artistica y cultural en el Municipio. | 35570000 | 35570000 | 0
[6 empty] | Implementar 1 sistema de seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de la calidad del proceso formativo institucional | 30% | MM | Sistema de Seguimiento y evaluación implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | [8 empty] | 1. Realizar 1 jornada de capacitacion para la implementacion del sofware academico dirigido a los instructores de los 18 talleres artisticos. | 25% | 0% | Noviembre 30, |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala /
[24 empty] | 2. Desarrollar 18 guias metodologicas para el seguimiento y la evaluacion la formacion artitsica. | 25% | 0% | Julio 30.
[24 empty] | 3.Alimentar el software academico 2 veces al año con la informacion fisica de Notas y Asistencia | 25% | 0% | Diciembre 31
[24 empty] | 4. Realizar 2 reuniones al año para el seguimiento a la calidad del proceso de formacion | 25% | 0% | Noviembre 30,
|  | Fomento y difusión artística y cultural para un territorio de oportunidades | 30% |  | 30% | Fomentar la creación de 4 empresas culturales. | 15% | MI | Número de empresas culturales creadas | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | Fomentar la Creacion de 1 empresa cultural | 100% | 0% | Octubre 30, |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Fomento, Difusion y Circulacion Artistica y Cultural del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920039-3 | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
[6 empty] | Implementar 1 programa de promoción y circulación artística y cultural. | 25% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0195 | 1.95% | [8 empty] | 1. Realizar 1 actualizacion semestral a la base de datos de los artistas, gestores y creadores culturales | 5% | 0% | Agosto 30, |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 749070379 | 749070379 | 133660000 | 2308845223 | 154639844 | 6.698%
[24 empty] | 2. Realizar 1 evento de socializacion de la ley de espectaculos publicos a gestores, creadores, artistas e investigadores del sector cultural. | 5% | 0% | Julio 30,
[24 empty] | 3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 5% | 14% | Diciembre 30, | Se desarrollaron 7 boletines de prensa teniendo como objetivo comunicar los servicios y las actidades que fomenta el instituto municipal de cultura: 1.Titulo: Momento preciso para construir un mejor municipio 2.Titulo: 1.400 personas inscritas en los talleres de formación del instituto municipal de cultura de Yumbo 3.Titulo: Primer encuentro departamental de responsables de la cultura 2017 4.Titulo: Apoyo del imcy con procesos de formación artística 5.Titulo: Elección de personero de la escuela de música del instituto municipal de cultura de Yumbo 6.Titulo: Socialización encuentro nacional de danzas versión numero XIX 7.Titulo: Labor social estudiantil imcy 2017”por una cultura ciudadana a través del juego y el arte | Archivo comunicaciones, pagina web
[24 empty] | 4. Actualizar 1 vez por semana las tres carteleras Informativas institucionales del IMCY | 5% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 5. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 6. Realizar 1 video de promocion institucional del IMCY | 5% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 7. Actualizar 1 vez por semana la pagina web institucional del IMCY | 5% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 8. Desarrollar 1 directorio de Artistas del Municipio de Yumbo | 5% | 0% | Diciembre 30, | [6 empty] | 7.02.02.05.01.03 | RP.SDO2016 Implementacin del programa de fomento apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 0 | 259774844 | 20979844
[24 empty] | 9. Desarrollar 3 actividades para la promocion de la cultural en el municipio de Yumbo | 25% | 5% | Diciembre 30,
[24 empty] | 9.1 Desarrollar 144 actividades de recreacine | 40% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 9.2 Desarrollar 48 actividades de Cinestres | 30% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 9.3 Desarrollar 6 actividades de Cultura ciudadana (Ambiental, socio familiar y ciudadana) | 30% | 16.67% | Diciembre 30, | Se ejecutaron Actividades para el aporte de una cultura ciudadana, ambiental y socio familiar de las cuales fueron: 1.labor social estudiantil, tema:por una cultura ciudadana a travez del juego y el arte, lugar; centro recreativo el pulpo, Beneficiados: 394 estudiantes de grados 10 y 11 de diversas instituciones educativas. | Evidencia fotografica.
[24 empty] | 10. Apoyar 5 grupo artisticos y/o culturales para la circulacion a eventos de embergadura nacional | 15% | 0% | Diciembre 30
[24 empty] | 11. Generar 12 espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales | 20% | 0% | Diciembre 30 | [6 empty] | 7.02.02.05.01.04 | RP.SDO/2016 Implementacion del programa de fomento apoyo y Difusion de eventos artisticos y culturales |  | 1300000000 | 0
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Danzas. | 25% | MI | Número de encuentros de Nacionales de Danzas realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0% | [8 empty] | Realizar el XIX encuentro Nacional de Danzas "Nuestra Tierra" | 100% | 0% | Julio 03 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 155000000 | 155000000 | 0 | 155000000 | 0 | 0%
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana. | 25% | MI | Número de encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | Realizar el 24 Encuentro Nacional de Interpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" | 100% | 0% | Noviembre 12 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.01 | SGP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 237048000 | 261052719 | 0 | 261052719 | 0 | 0%
[6 empty] | Realizar 2 encuentros de Teatro. | 10% | MI | Número de encuentros de teatro realizados | 2 | 2 | 1 | 0 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Meta no programada para la vigencia | [5 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala /
|  | Bibliotecas, espacios de la gente para un territorio de oportunidades | 20% |  | 20% | Fortalecer 4 servicios que presta la Red Publica Biblioteca Municipal. | 70% | MI | Número de servicios de la red pública de biblioteca municipal fortalecidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 20% | 20% | [8 empty] | Fortalecer el servicio de Extención Bibliotecaria mediante el desarrollo de 10 actividades de maleta viajera. | 100% | 20% | Noviembre 30. | En pro de fortalecer el servicio de extencion bibliotecaria se desarrollaron visitas con la maleta viajera a continuacion se describen cada visita con tema, beneficiarios y lugar: 1. Lugar: bellavista, 91 personas beneficiadas tema: cuentos infantilesdonde se rsalta 2.Lugar: La ceiba, 100 personas cuentos infantiles en caminados a los derechos de los niños y niñas | listados de asistencias y evidencias fotogrficas | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Servicios Ofrecidos por la Biblioteca Publica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920056-4 | 7.02.02.05.06.01.01 | RP.Dotacion Biblioteca Publica Municial | 60000000 | 60000000 | 0 | 607979184 | 63904751 | 10.51%
[34 empty] | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 355230674 | 355230674 | 50000000
[34 empty] | 7.02.02.05.06.02.03 | RP/SDO/2016 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 0 | 192748510 | 13904751
[6 empty] | Desarrollar 1 estrategia para el fomento de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal. | 30% | MM | Estrategia desarrollada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16754 | 16.75% | [8 empty] | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 20% | 5.556% | Noviembre 30. |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 39815279 | 39815279 | 7580400 | 89579490 | 7580400 | 8.462%
[24 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% | 0% | Noviembre 30.
[24 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca | 50% | 11.11% | Noviembre 30. | Se desarrollo actividad de reconocimiento y funcionalidad de las instalaciones de la biblioteca publica municipal por parte de la poblacion yumbeña. 1. Esta actividad conto con un total 36 niños y niñas de la institucion educativa titan de primera infancia donde se les socializo la funicionalidad de las actividades que se realiza en cada uno de los espacios de la biblioteca. | listados de asistencia y evidencia fotografica
[24 empty] | 2. Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 15% | 40% | Noviembre 30. | [6 empty] | 7.02.02.05.06.02.02 | EST.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 27512721 | 27512721 | 0
[24 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" en el municipio | 30% | 0% | Noviembre 30.
[24 empty] | 2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en el municipio | 30% | 0% | Noviembre 30.
[24 empty] | 2.3 Prestar 5 servicios continuos durante la vigencia ,dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 40% | 100% | Diciembre 31 | La biblioteca publica municipal cuenta con diversos servicios para la comunidad a continuacion se describen los servicios prestados y la poblacion beneficiada (esta poblacion hace parte de las estadisticas que arrojan la herramienta llave del saber): 1. Pretamos externos, beneficiados 100 personas. 2. Referencias: beneficiados 237 personas 3. Consultas en sala: 1666 usos 4. Accesos a Internet: 292 usos 5. Prestamo de Auditorio de conferencias, beneficiados 123 personas. | Estadisticas herramienta llave del saber
[24 empty] | 3. Desarrollar 7 Jornadas de Tertulias Literaria | 15% | 14.29% | Noviembre 30. | Se desarrollo 1 jornada de tertulia literaria: 1. Tertulia sobre el nuevo codigo de policia con la participacion de 36 personas beneficiadas en las instalaciones de la biblioteca publica municipal | listado de asistencia y evidencia fotografica
[24 empty] | 4. Realizar 2 actividades para el aprovechamiento del tiempo libre en la poblacion en general: | 25% | 30% | Noviembre 30. | [6 empty] | 7.02.02.05.06.02.03 | RP/SDO/2016 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 0 | 22251490 | 0
[24 empty] | 4,1 Realizar 1 capacitacion sobre TIC dirigida al adulto mayor para estar a la vanguardia de la tecnologias. | 30% | 100% | Junio 30 | Se realizo 1 Capacitacion basica en sistemas e informatica, las clases se dividieron en 2 grupos dos dias a la semana, martes y jueves de 9 a 11 am primer grupo y de 3 a 5 pm segundo grupo, teniendo lugar la sala de sistemas de la biblioteca publica municipal, dirigida al adulto mayor donde se beneficiaron 59 personas. | Listado de asistencias, evidencia fotografica
[24 empty] | 4.2. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor | 30% | 0% | Junio 30
[24 empty] | 4.3. Realizar 1 actividad de Vacaciones creativas | 40% | 0% | Noviembre 30.
[24 empty] | 5. Desarrollar el 21 Concurso anual del cuento literario. | 25% | 0% | Diciembre 31
TOTALES | [14 empty] | 13.73% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [12 empty] | 2852861614 | 4776866333 | 381935048 | 4776866333 | 381935048 | 7.996% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!