## Suscripción Plan de Mejoramient
FORMULARIO F19_PM_CMY PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y AVANCE
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
SUJETO DE CONTROL :INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
NIT: | 890.330.180.-2
|  | PERIODO QUE RINDE : | 2019
|  | FASE QUE RINDE : | 2019 | FORMULACION ____________ | X | AVANCE __________ | TERMINACION :
(N) Código Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Analisis De La Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (F) Fecha Iniciación De La Accion Correctiva | (F) Fecha De Terminacion De La Accion Correctiva | (C) Acciones Implementadas | (J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Acciones Correctivas | (C) Evidencias
1 | POR DEFICIENCIAS EN EL ORDEN DE PUBLICACION EN EL SECOP DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO. | No se siguio el orden de la publicación de los documentos que hacen parte del contrato en su etapa de ejecución. De acuerdo a la expedición de dichos documentos. | Publicar los documentos que hacen parte del contrato en su etapa de ejecución conservando el orden de acuerdo a su expedición, con base a lo que exige el articulo 8 del Decreto 103 de 2015 que reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014, relativos a las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que prueben la ejecución del contrato. | Dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia en la contratación pública. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
2 | DEFICIENTE ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | Debil analisis de riesgos en cuanto a la exigencia de polizas necesarias al contratista conforme a las actividades a desarrollar de acuerdo del objeto contractual. | A partir de la fecha de suscripción del presente plan de mejoramiento La entidad le exigira al contratista la poliza correspondiente de acuerdo a los riesgos que se identifiquen según el objeto contractual. | Asegurar por parte de la entidad la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
3 | POR DEFICIENTE SOPORTE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE EVIDENCIO UNA PRESUNTA INTERMEDIACION O TERCERIZACION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL. | Debilidad en la revisión de los soportes que acreditan la idoneidad del contratista frente a la capacidad para la ejecución de las actividades a desarrollar. | A partir de la suscripcion del Plan de Mejoramiento la entidad revisará la idoneidad aportada en el formato unico hoja de vida además de soportar la experiencia en la contratación que se tenga sobre el contrato a suscribir. | Verificar la idoneidad y la experiencia del contratista y su relación directa del objeto a contratar. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
4 | CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INADECUADA ESCOGENCIA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. | Se realizaron contratos para dar cumplimiento a programas y proyecrtos dirigidos hacia la comunidad y no para brindar apoyo en actividades administrativas o de funcionamiento de la entidad. | La entidad suscribira la contratación de acuerdo a lo establecido al Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes con la contratación estatal.. | Dar cumplimiento en lo relacionado con la contratación estatal. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
5 | DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; QUE NO PERMITIO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO ORFEO. | Debilidades en el control y seguimiento de las actividades ejecutadas, en términos de evidencias. alcance organización, respecto al Plan Anticorrupcion. | 1. A partir de la suscripción de este plan de mejoramiento control interno realizara los seguimientos correspondientes a los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. Generando las recomendaciones de acuerdo a lo evaluado. 2. De acuerdo a lo establecido en el articulo 13 del acuerdo 004 del Archivo General de la Nación, la entidad no podra implementar las Tablas de Retención Documental actualizadas hasta tanto no sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo, quien es el ente encargado de la revisión y convalidación de las TRD. Si no se cumple este proceso la entidad podra ser sujeto de las sanciones de que trata el articulo 35 de la Ley 594 de 2000. | Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente respecto a los seguimientos y funciones que competen a la Oficina de Control inteno | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
6 | DEFICIENTE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN. | Debilidades en el seguimiento de del Mapa de Riesgos con los lideres de proceso, respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. | A partir de la suscripción de este plan de mejoramiento control interno realizara los seguimientos correspondientes a los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. Generando las recomendaciones de acuerdo a lo evaluado, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 (Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República). | Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente respecto a los seguimientos del mapa de Riesgos de Corrupción. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
7 | DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LA IDENTIFICACION OPORTUNA DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS. | Debilidades en el control y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. | Realizar de manera oportuna la identificación de debilidades que afectan la gestión institucional a través del levantamiento y seguimiento oprtuno de acciones correctivas y preventivas. | Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente respecto con los seguimientos y funciones que le competen a la Oficina de Control Inteno | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
8 | DEBILIDADES EN EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS MISIONALES QUE NO PERMITE IIDENTIFICAR INFORMACION ESTADISTICA CONTROLADA NECESARIA PARA SU MEDICION. | Debilidad en no identificar información estadistica controlada necesaria para su medición. | 1. Realizar seguimiento a la deserción de los Talleres en la entidad. 2. Utilizar registros controlados o mecanismos que permitan identificar la participación de la circulación de los artistas en los eventos institucionales. | Contar con registros de información o mecanismos que permitan validar datos estadisticos de la gestión misional. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
9 | DEBILIDADES DESDE LA PLANEACION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES. | Desarticulación entre las actividades establecidas en el proyecto y las desarrolladas con el plan de acción. | Mediante la metodologia establecida en la Ley 915 se hara todo el procedimiento para establecer articulación entre las actividades fijadas en el proyecto y las actividades desarrolladas en el plan de accion | Lograr trazabilidad y articulación entre la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de los procesos misionales. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
10 | FALTA DE SOPORTES QUE RESPALDEN EL VALOR INTRÍNSECO DE LAS ACCIONES, CON EL FIN DE DETERMINAR SI DICHOS INSTRUMENTOS DERIVADOS HAN PRESENTADO VARIACIÓN. | No se encuentra ajustado el valor de las acciones que posee el IMCY con corte a 31 de diciembre de 2018. | Registrar y ajustar el valor intrinseco de las acciones que posee el IMCY con la ESPY para poder llevar la valorización o desvalorización de las mismas. | Mostrar el valor real de las acciones en los estados financieros del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
11 | DEBILIDADES EN EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | No se actualizo el registro y la revelación de los efectos ocacionados por la medida cautelar a diciembre 31 de 2018 presentandose debilidades en el contenido de la revelación en las notas a los estados financieros de las cuentas de efectivo de uso restringido, inversiones y patrimonio. | Realizar el registro y la revelación en las notas contables a los estados financieros siguiendo los lineamientos de la resolución 533 de la CGN de 2015 y de la Resolución 116 de 2017, en las cuentas de efectivo de uso restringido, inversiones y patrimonio. | Realizar las Revelaciones en las notas contables de los estados financieros del IMCY y que cumplan con las especificaciones de la Resolución 533 de la CGN de 2015 y de la Resolución 116 de la CGN de 2017 | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
12 | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE. | Debilidades en el seguimiento y verificación del procedimiento de evaluación y adopción del sistema de Control Interno Contable. | Con base a lo establecido dentro del procedimiento del Control Interno Contable vigente , realizar Seguimiento y verificación por medio de Auditoria Interna al Proceso de Gestión Económica y Financiera, dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1.Verificar cumplimiento de la Normatividad Vigente. 2.Establecer acciones correctivas y/o preventivas que permitan mejorar la efectividad del Control Interno Contable. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
13 | FALTA DE DILIGENCIA Y CUIDADO EN LA ATENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES EXIGIDAS AL IMCY PARA EVITAR PERJUICIOS QUE PUEDAN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD | 1.Dilación en el tramite de recuperación de dineros embargados en los años 2017 y 2018 en el proceso judicial con la entidad Porvenir S.A. 2. Demora en la recopilación de soportes e información para refutar obligación exigida al IMCY por parte de la Gobernacion del Valle por concepto de Cuotas Partes Pensionales. | 1.Establecer un procedimiento de gestión oportuna de recuperación de recursos por concepto de embargos. 2. Realizar acciones que permitan gestionar eficientemente, obligaciones exigidas al IMCY por parte de entidades externas. | 1.Proteger los recursos públicos de la entidad, asegurando la disponibilidad de los mismos para su ejecución. 2.Mejorar la respuesta oportuna a los requerimientos u obligaciones exigidas al IMCY por entidades externas. | 14 de junio de 2019 | 14 de Diciembre de 2019
16 | En el año 2015 mediante el proyecto No. 2014-768920016-1, se programó la construcción de una Biblioteca ubicada en la Institución Educativa John F. Kennedy, la obra concluyó desde el 29 de julio de 2016, sin embargo, dadas las falencias presentadas desde la planificación del proyecto, la obra a la fecha esta inconclusa y mostrando severos signos de deterioro debido a las condiciones en que se encuentra, afectando el patrimonio público del Municipio de Yumbo. La administración del Instituto Municipal de Cultura, no evidencian acción desde la Planificación Institucional conforme a la pertinencia de esta inversión realizada de $818.268.038, a fin de evitar mayor deterioro de la obra en detrimento del patrimonio público, y poder ofrecer los servicios a la comunidad de manera eficiente y eficaz en cumplir de los fines esenciales del Estado. El Instituto no ha evaluado su panificación bajo los principios de eficiencia y eficacia de la prestación del servicio de la Biblioteca Pública, la cual es ofrecida en diferentes lugares del Municipio y en algunos se incurre en gastos de alquiler. | Debilidad en la planeación de la obra proyectada lo que no permitio su culminación. | Realizar gestiones concernientes para la culminación de la obra. Así como tambien se tendra una planeación administrativa adecuada que permita tener certeza sobre los tiempos y los recursos a invertir permitiendo cumplir con el propósito para el cual fue establecido el proyecto. | Concluir la obra de la Biblioteca ubicada en la Institución Educativa Jhon F Kennedy . | 10 de octubre de 2017 | 14 de Diciembre de 2019
6 | La Entidad aún no cuenta con el museo arqueológico. Las 177 piezas arqueológicas que se encuentran inscritas ante las Entidades competentes reposan en un lugar del Instituto, no apto para su conservación y custodia pertinentes. | La entidad no cuenta con un espacio apropiado que cuente con la infraestructura y con las condiciones técnicas para la conservación, custodia y exhibición de las piezas arqueológicas. | La entidad garantizara la apropiación de los recursos necesarios en la vigencia 2018 y que posteriormente se adecue un espacio fisico que permita la exhibición, custodía y salvaguardar las piezas arqueologicas en tenencia del IMCIY. | Establecer un un espacio fisico en la entidad que permita la exhibición, custodía y salvaguardar las piezas arqueologicas en tenencia del IMCIY. | Diciembre 18 de 2014 | 14 de Diciembre de 2019
2 | En el Contrato No.10-09-29-001-2017 suscrito el 3 de mayo de 2017, entre el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY y el Señor Carlos "Alberto Espitia Ferreira propietario del establecimiento de comercio SERVICASA, con plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 2017 y acta de liquidación de 12 de marzo de 2018, el cual tenía por objeto: “Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, limpieza y control de vectores de las instalaciones del instituto municipal de cultura de yumbo, la biblioteca pública municipal y biblioteca pública del barrio las cruces”. Se configura un presunto detrimento patrimonial por valor de cuarenta y dos millones cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos mcte ($42.057.440) por el pago de dos (2) operarios, un coordinador de mantenimiento e insumos de aseo y limpieza, de los cuales no se evidencia soportes de su ejecución. De acuerdo a los hechos se infiere en la etapa precontractual un deficiente análisis y estudio del sector y precios del mercado correspondientes a los productos y servicios requeridos para satisfacer la necesidad a la que se refiere el objeto contractual, lo cual condujo a que las especificaciones técnicas establecieran de manera confusa una cantidad innecesaria de seis (6) operarios con sus insumos de aseo y limpieza, cuando en realidad fueron cuatro (4) los que ejecutaron las actividades, según se observó en los informes y archivos fotográficos de ejecución mensual presentados por el contratista y, de igual forma, porque no se encontró soporte de las actividades realizadas por el coordinador de mantenimiento con perfil de tecnólogo en salud ocupacional, exigido en la etapa precontractual; mostrando lo anterior debilidades en el proceso de planificación Institucional que afectaron la integridad patrimonial de la entidad contratante"... | 1.Debilidad en el analisis del sector conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 . Y del calculo del valor estimado del contrato dentro de los estudios previos, conforme al articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015. Numeral 4. 2. Debilidad de la supervisión contractual. | 1.A partir de la suscripción de el presente Plan de Mejoramiento se dara cumplimiento a lo establecido en la norfmatividad vigente, Decreto 1082 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.1.6.1 . y 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4. 2.Fortalecer la actividad de supervisión frente a la ejecución contractual. | Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente respecto de la contratación estatal. | Enero 20 de 2017 | 14 de Diciembre de 2019
3 | Las fumigaciones mensuales no se encuentran soportadas a través de un examen previo sustentado técnicamente que determine la periodicidad para la realización de éstas, teniendo en cuenta el nivel de toxicidad (Nivel II: Altamente Tóxico, Nivel III: Moderadamente tóxico) cuya aplicación en edificaciones puede resultar perjudicial para la salud humana. | Debilidad de la supervisión contractual con respecto al control tecnico de las fumigaciones. | Solicitar al contratista un examen tecnico que determine la periodicidad para la realización de las fumigaciones, en el cual se especifique el nivel de toxicidad de los productos a utilizar y el riesgo que representa para la salud humana en la Institución. | Realizar actualización del Manual de Contratación para el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, de acuerdo a la normatividad vigente. | 2018-06-15 | 14 de Diciembre de 2019
5 | Conforme a los hechos contenidos en este informe producto de la revisión efectuada al contrato No. 10-09-28-145-2017, se evidencia que en la etapa de planeación el ente auditado está incumpliendo con la realización de los análisis de precios a través de cotizaciones para conocer el mercado de los bienes y servicios que se adquirieron, situación que hace ostensible la vulneración del Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015, el cual establece un deber de análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, incurriendo así presuntamente en las prohibiciones expresas de los numerales 1 del artículo 34 y 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. De igual forma, en el contrato No. 10-09-28-145-2017 se evidencia que en la etapa de planeación el ente auditado omitió incluir en los Estudios Previos la forma como calculó los precios para determinar el valor del contrato y no soportó los cálculos del presupuesto que se destinó para la contratación, incumpliendo el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, incurriendo así presuntamente en las prohibiciones expresas de los numerales 1 del artículo 34 y 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. | 1.Debilidad en el analisis del sector conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 . Y del calculo del valor estimado del contrato dentro de los estudios previos, conforme al articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015. Numeral 4. | 1.A partir de la suscripción de el presente Plan de Mejoramiento se dara cumplimiento a lo establecido en la norfmatividad vigente, Decreto 1082 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.1.6.1 . y 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4. | Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente respecto de la contratación estatal. | 2018-06-15 | 14 de Diciembre de 2019
6 | De la revisión del contrato No. 10-09-29-003-2017 se evidencia que en la etapa de planeación el ente auditado está incumpliendo con la realización de los análisis de precios a través de cotizaciones para conocer el mercado de los bienes y servicios que se adquirieron, situación que hace ostensible la vulneración del Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015, el cual establece un deber de análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, incurriendo así presuntamente en las prohibiciones expresas de los numerales 1 del artículo 34 y 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. En el contrato No. 10-09-29-003-2017 se evidencia que en la etapa de planeación el ente auditado omitió incluir en los Estudios Previos la forma como calculó los precios para determinar el valor del contrato y no soportó los cálculos del presupuesto que se destinó para la contratación, incumpliendo el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, incurriendo así presuntamente en las prohibiciones expresas de los numerales 1 del artículo 34 y 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. | 1.Debilidad en el analisis del sector conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 . Y del calculo del valor estimado del contrato dentro de los estudios previos, conforme al articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015. Numeral 4. | 1.A partir de la suscripción de el presente Plan de Mejoramiento se dara cumplimiento a lo establecido en la norfmatividad vigente, Decreto 1082 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.1.6.1 . y 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4. | Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente respecto de la contratación estatal. | 2018-06-15 | 14 de Diciembre de 2019
2 | Las actividades de supervisión y/o de interventoría presentan insuficiencia y ambigüedad en las actas que se emiten, al no establecer de manera contundente a que mecanismo se ha recurrido para asegurar que se ejecutan actividades de seguimiento y control oportuno que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. | Debilidad en las actividades de supervición y / o interventoría al no presentar contundentemente el mecanismo utilizado para el seguimiento y control del cumplimiento del objeto contractual. | Revisar y actualizar los mecanismos utilizados por la entidad para realizar seguimiento y control oportuno del cumplimiento del objeto contractual. | Dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente respecto a la obligatoriedad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda. | Enero 20 de 2017 | 14 de Diciembre de 2019
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO: